- PROJEKTAS „SKAITANČIOS MOKYKLOS – ČESLOVAS MILOŠAS 2011–2012“

- Projekto autorius: Mažojo Princo fondas

,

- Projekto vykdytojai: Mažojo Princo fondas, Lietuvos Respublikos  švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos kultūrų forumas bei Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras

- Projekto vykdymo teritorija: Lietuva

Projekte dalyvauti kviečiamos visos Lietuvos mokyklos su lietuvių, lenkų ir rusų dėstomosiomis kalbomis.

- Projekto aprašymas

- Mokyklose, kurios pareiškia norą dalyvauti projekte, formuojamos 9–12 klasių mokinių grupės.

- Grupė susideda ne daugiau kaip iš dešimties mokinių. Galimos grupių variacijos:  9–10, 10–11  ir 11–12 klasių mokiniai. Vienoje mokykloje gali būti daugiau nei viena grupė.

- Kiekviena grupė privalo turėti mokytoją-globėją. Mokytojams-globėjams bus organizuojami seminarai apie projektą ir  Č. Milošo kūrybą.

- Kiekviena grupė privalo susirasti dar dvi grupes iš mokyklos su kita dėstomąja kalba. Grupės iš skirtingų mokyklų jungiamos po tris į vadinamuosius „darbinius trejetus” taip, kad kiekviename iš jų būtų po vieną grupę su lietuvių, rusų ir lenkų dėstomąja kalba.

- Grupės dirba su Č. Milošo knygomis: „Isos slėnis”, „Pakelės šunytis”, „Tėvynės ieškojimas” bei su poezijos rinkiniais (knygų eiliškumą parenka grupių darbą koordinuojantys mokytojai, tačiau taip, kad visas „trejetas” tuo pačiu metu skaitytų tą pačią knygą). Kiekviena grupė prašoma sugalvoti užduotį kitai grupei iš savo „trejeto” perskaitytos knygos tema, pavyzdžiui: sukurti erdvinį knygoje gvildenamų temų žemėlapį, knygą reklamuojantį plakatą, nufilmuoti fragmentą, sukurti radijo laidą, surengti skaitovų konkursą, išversti į lietuvių/rusų k. dar neverstą eilėraštį ir t.t. Po mėnesio „darbiniai trejetai” susitinka pačių pasirinktoje vietoje: bibliotekoje, muziejuje ar kitoje viešoje miesto erdvėje. Per metus grupė turėtų bent kartą susitikti kiekvienoje iš „trejeto” atstovaujamų mokyklų. Susitikimuose grupės pristato atliktas užduotis, surengia atliktų darbų parodą, kai kurias užduotis atlieka visi kartu. Kiekviena grupė privalo turėti savo projekto kronikininką/us, kuris įamžintų grupės atliekamas užduotis ir darbą su tekstu, pavyzdžiui, nufotografuotų, aprašytų tam skirtame interneto puslapyje, knygoje ar tradicinėje kronikoje.

- Be minėtų trijų Č. Milošo knygų grupę koordinuojantis mokytojas susitikimuose turėtų naudoti papildomą literatūrą: pasirinktą Milošo poeziją, ištraukas iš jo sakytų kalbų (pavyzdžiui, kalbą, pasakytą atsiimant Nobelio literatūros premiją, kalbą Konrado celėje Č. Milošui lankantis Lietuvoje 1992 m.) ir pan. Mokytojas turėtų skatinti mokinių kūrybiškumą bei savarankiškumą ir būti tik „vadovas po Č. Milošo pasaulį”. Mokiniai turėtų patys kurti užduotis seserinėms kitų mokyklų grupėms.

- Patariama kiekvieną darbo grupės susitikimą pradėti mokytojui balsu skaitant pasirinkto kūrinio ištrauką, taip padarant įžangą diskusijai pasirinkto fragmento tema. Č. Milošo kūrybos skaitymas balsu turėtų būti naudojamas, kaip papildomas renginys visoje projekte dalyvaujančioje mokykloje – geriausiai gimtosios kalbos pamokų metu (pradžioje arba pabaigoje). Č. Milošo kūrybos skaitymas balsu turi skatinti mokinių domėjimąsi šio poeto kūryba bei skaitymu.

- Projekto metu organizatoriai pagal galimybes visų darbinių grupių mokiniams rengs papildomus užsiėmimus, pavyzdžiui: esė kūrybos konkursą, fotografijos konkursą su Č. Milošu susijusia tema, filmo „Isos slėnis” (rež. T. Konwicki) peržiūrą, susitikimus su Milošo kūrybos tyrinėtojais ar žmonėmis, asmeniškai pažinojusiais poetą ir t.t.

- Projektas baigsis iškilmingu susitikimu 2012 m. birželio 30 d. – Č. Milošo gimimo metinių dieną. Susitikimo vieta ir detalės bus derinamos atskirai (priklausomai nuo projekto dalyvių skaičiaus).

- 2012 m. liepą–rugpjūtį Šeteniuose planuojama surengti kursus geriausiems projekte dalyvaujantiems mokiniams, atrinktiems konkurso būdu ar rekomenduotiems mokytojų. Kursuose vyktų vertimo seminarai, susitikimai su iškiliais Č. Milošą pažinojusiais žmonėmis (pavyzdžiui,  T. Venclova), jo literatūros tyrinėtojais (pavyzdžiui, prof. A. Fiutu), kino, fotografijos kursai ar pan.

- Projekto eiga:

| iki 2011 m. rugsėjo 29 d. | Dalyvavimą projekte patvirtina potencialūs partneriai ir rėmėjai. |
| --- | --- |
| iki 2011 m. spalio 4 d. | Informacijos sklaida apie projektą mokykloms. |
| iki 2011 m. spalio 18 d. | Mokyklų registracija į projektą. |
| 2011 m. spalio mėn. (data bus patikslinta) | Seminaras mokytojams-globėjams. 1. Projekto metodika, tikslai ir vykdymas – veda Mažojo princo fondas. 2. Č. Milošo kūryba – veda VPU lenkų filologijos ir didaktikos katedra. |
| 2011 m. spalio 24 d. | Patvirtinamas galutinis projekte dalyvaujančių mokyklų sąrašas ir „darbiniai trejetai”. |
| iki 2011 m. lapkričio 3 d. | Į mokyklas pristatomos reikiamos knygos. |
| iki 2011 m. gruodžio 3 d. | Pirmas „darbinių trejetų” susitikimas. |
| iki 2011 m. gruodžio 10 d. | Pirmosios projekto dalies aptarimas konferencijoje. |
| iki 2012 m. vasario 29 d. | Antras „darbinių trejetų” susitikimas. Koordinuojantys mokytojai periodiškai teikia informaciją, kaip vykdyti projektą, supažindina, kas vyko projekto organizatorių susitikime (kronika) . |
| iki 2012 m. kovo 12 d. | Darbinis projekto organizatorių susitikimas. Antros projekto dalies aptarimas. |
| iki 2012 m. gegužės 7 d. | Trečias - paskutinis „darbinių trejetų” susitikimas. Koordinuojantys mokytojai periodiškai teikia informaciją, kaip vykdyti projektą, supažindina, kas vyko projekto organizatorių susitikime (kronika) . |
| iki 2012 m. gegužės 14 d. | Darbinis projekto organizatorių susitikimas. Trečios dalie ir viso projekto aptarimas. Projekto iškilmingo uždarymo planavimas. |
| 2012 m. gegužė–birželis | Baigiamieji projekto renginiai: dailės darbų, fotografijų paroda, geriausių darbų/vertimų publikavimas literatūrinėje periodikoje ir universitetų leidiniuose. Filmo „Isos slėnis” (rež. T. Konwicki) peržiūra ir t.t. |
| 2012 m. birželio 30 d. | Iškilmingas projekto uždarymas |
| 2012 m. liepa–rugpjūtis | Kursai Šeteniuose geriausiems mokiniams. |