- ПРОЕКТ «ЧИТАЮЩИЕ ШКОЛЫ  — ЧЕСЛАВ  МИЛОШ 2011/2012»

- Автор проекта: Фонд Маленького Принца.

- Исполнители проекта: Фонд Маленького Принца, Министерство образования и науки Литовской Республики, Форум культур Литвы и Центр информации и технического творчества школьников Литвы.

- Территория проведения проекта: Литва.

Участвовать в проекте приглашаются все школы Литвы с преподаванием на литовском, польском и русском языках.

- Описание проекта

- В школах, изъявивших желание  участвовать в проекте, формируются группы учеников 9-12 классов.

- В группе не должно быть более  10 учеников. Возможные варианты групп: ученики 9-10, 10-11, 11-12 классов. В одной школе может быть образована одна или несколько групп.

- У каждой группы должен быть учитель-наставник. Для учителей-наставников будут организованы семинары о проекте и о творчестве Ч.Милоша.

- Каждая группа должна найти себе еще две группы для партнерства из школ с преподаванием на другом языке. Группы из разных школ объединяются по три в так называемые «рабочие тройки». В каждой «тройке» должны быть группы с литовским, русским и польским языками  преподавания.

- Группы работают с книгами Ч.Милоша «Долина Иссы», «Придорожная собачонка», «Поиски отчизны» или со сборниками поэзии.  Учителя-наставники отбирают книги с учетом того, чтобы вся «тройка» читала одно и то же произведение. Каждой группе предлагается придумать задание по прочитанной книге другой группе из своей «тройки», например: создать пространственную карту, охватывающую темы прочитанной книги; создать плакат, рекламирующий книгу; снять фрагмент; создать радиопередачу; организовать конкурс чтецов; перевести на литовский или русский языки еще непереведенное стихотворение и т.д. Через месяц «рабочие тройки» встречаются в библиотеке, в музее или в другом общественном месте города по своему выбору. В течение года группы должны не менее одного раза встретиться в школах партнеров по «тройке». Во время встреч группы представляют выполненные задания, организуют выставки сделанных работ, некоторые задания выполняют все вместе. У каждой группы должны быть свои хроникалисты проекта, которые сохранили  бы для истории выполненные задания и работу с текстом. Сфотографировали  бы, описали  и поместили бы материал на соответственной интернетной странице, в книге или в традиционной хронике.

- Учителю, координирующему работу группы,  предлагается  во время встреч пользоваться кроме упомянутых трех книг Ч.Милоша дополнительной литературой:  поэзией Милоша по выбору, отрывками из его выступлений (речь, произнесенная во время вручения Нобелевской премии; речь в келье Конрада во время пребывания в  Литве в 1992г.) и т.п. Учитель должен поощрять творческое начало и самостоятельную деятельность учащихся и быть только «проводником по миру Ч.Милоша». Учащиеся должны сами создавать задания для партнерских  групп из других школ.

- Каждую встречу группы предлагается начинать с чтения вслух учителем отрывка выбранного произведения. Это будет приглашением  к дискуссии на тему выбранного фрагмента. Чтение вслух произведений Ч.Милоша должно рассматриваться как мероприятие неформального обучения всей школы-участницы проекта. (Лучше всего чтение вслух проводить в начале или в конце уроков по родному языку). Чтение вслух произведений Ч.Милоша должно вызвать интерес к творчеству этого поэта и интерес к чтению вообще.

- Во время проекта организаторы по возможности будут организовывать дополнительные занятия для учеников всех рабочих групп, например, конкурс эссе, конкурс фотографий по теме, просмотр фильма «Долина Иссы» (реж. Т. Конвицкий), встречи с  исследователями творчества Ч.Милоша или людьми, лично знавшими поэта и т.д.

- Завершение проекта — торжественная встреча 30 июня 2012г. в день рождения Ч.Милоша. Место встречи и детали  будут обсуждаться позже, так как пока  неизвестно  количество участников.

- В июле-августе 2012г. в Шетеняй планируется организовать курсы для лучших учеников-участников проекта, отобранных на конкурсной основе и рекомендованных учителями. Во время курсов планируется провести семинары по переводу, организовать встречи со знаменитыми  людьми, знавшими Ч.Милоша (например, Т.Венцлова), с исследователями его литературного наследия (например, проф. А.Фют),  курсы по кино, фотографии  и т.п.

- План проекта:

| до 29 сентября 2011г. | Участие в проекте подтверждают потенциальные партнеры и спонсоры. |
| --- | --- |
| до 4 октября 2011г. | Распространение информации о проекте по школам. |
| до 18 октября 2011г. | Регистрация школ, пожелавших участвовать в проекте . |
| октябрь 2011г. (дата будет уточняться) | Семинар для учителей-наставников. 1. Задачи и осуществление проекта . Ведет фонд Маленького Принца. 2. Творчество Ч.Милоша . Ведет кафедра польской филологии и дидактики ВПУ. |
| 24 октября 2011г. | Утверждение окончательного списка школ-участниц проекта и «рабочих троек». |
| до 3 ноября 2011г. | Оснащение школ нужными книгами. |
| до 3 декабря 2011г. | Первая встреча «рабочих троек». |
| до 10 декабря 2011г. | Конференция по обсуждению первой части проекта. |
| до 29 февраля 2012г. | Вторая встреча «рабочих троек». Учителя, координирующие проект, периодически предоставляют информацию о работе, знакомят с хроникой встречи организаторов. |
| до 12 марта 2012г. | Рабочая встреча организаторов проекта. Обсуждение второй части проекта. |
| до 7 мая 2012г. | Третья, последняя, встреча «рабочих троек». Учителя, координирующие проект, периодически предоставляют информацию о работе, знакомят с хроникой встречи организаторов. |
| до 14 мая 2012г. | Рабочая встреча организаторов проекта. Обсуждение третьей части и всего проекта. Планирование торжественного закрытия проекта. |
| май-июнь 2012г. | Заключительные мероприятия проекта: выставка рисунков и фотографий, публикация лучших работ, переводов в периодике и университетских изданиях. Просмотр фильма «Долина Иссы» (реж. Т. Конвицкий) и т.д. |
| 30 июня 2012г. | Трожественное закрытие проекта. |
| июль-август 2012г. | Лучшим школьникам — курсы в Шетеняй. |